## 邹立明
日期 | 工作内容
2010年3月30日 星期二 | 上午有事,下午装环境和常用程序.
2010年3月31日 星期三 | 装了少量的程序,查看yii官方docs.
2010年4月1日 星期四 | 继续看yii官方docs,看完了.
2010年4月2日 星期五 | 根据yii的案例,重新装了php,apache环境,运行yii命令,并修改排查原因.
2010-04-06 | 了解相关站点前后台功能,查看功能全图,总结项目需要构建的页面数目已经功能.
2010-04-07 | 参考其他相关网站,设计页面视图.
2010-04-08 | 继续根据需求设计页面。晚上和大家一起讨论。
2010-04-09 | 根据昨天讨论的结果，对页面进行修正和添加。晚上已经发送。
2010-04-12 | 主要针对搜房网的经纪人管理后台进行分析和设计,对许多需要管理的功能有个印象.明天对全局网站的后台管理时,有个好的铺垫.
2010-04-13 | 整理后台管理功能,进行归类和汇总.设计开发进度表.
2010-04-14 | 继续整理后台管理功能.设计开发进度表.晚上和王峰一起讨论.
2010-04-15 | 上午看168cms后台管理系统,下午总结修改"汇商后台管理系统"功能.
2010-04-16 | 今天修改了首页页面和部分css文件,还试图在服务器上装phpadmin,但是怎么配置都没有成功.先放放.周末回家查下资料
2010-04-19 | 上午整了下数据库,服务器端和我和小范这边版本不符,已经弄好了.下午和曹荣讨论了下,并对yii的编码流程进行熟悉,明天开始试着做写字楼首页.(现在对yii掌握还不熟,真的不好列开发时间)
2010-04-20 | 上午在看yii资料,下午看了demos里的blog的代码,并看了开发项目中的yii流程,对yii的了解又熟悉了一些.
2010-04-21 | 上网查找yii的资料.和曹嵘沟通,了解了yii的基本流程.
2010-04-22 | 在网上看yii的一些讲解资料.熟悉了一些流程型的东西.
2010-04-23 | 看网上的一个中文讲解yii博客的网站,对汇商在线网站里面的一些功能开发有了一些了解.比如菜单啊.列表查看,详细查看的一些操作
2010-04-26 | 动手在另外一个项目中操作yii的一些命令,开始动手做写字楼搜索模块.分析数据库,建表插数据.
2010-04-27 | 将搜索模块做成一个组件,然后修改了Controller里面缺少menu的bug,对页面的一些板块做了相关调整.
2010-04-28 | 在searchcondition的model中编写了getSearchTypes()方法和findConditionsByType()方法,在comment中新建的searchMenu中做了修改,搜索组件基本成型
2010-04-29 | 完善searchMenu组件,并对所有的数据表进行了分析,在svn里做了批注,写了修改意见,已经提交.
2010-05-04 | 今天和曹荣讨论了一些数据库细节,自己封装了一些搜索方法.数据库修改意见说明书.txt有添加内容.
2010-05-05 | 修改了写字楼首页的页面,style.css的body标签的text-align:center改成了left,美工以后再制定新的美工方案.数据库曹荣估计今天能搞定.明早看一遍数据库,可以的话就开始建模
2010-05-06 | 数据库结构已经确定.我新增了35_region表,并填充了上海市的大部分数据.(扩展很容易),今天还看了yii的多表连接查询功能文档,明天写搜索.
2010-05-07 | 今天结合文档写了几个搜索的例子出来了.只是都是单条件搜索.剩下的工作,就是:增加其他搜索条件信息,增加搜索功能,并将搜索条件合并起来;
2010-05-10 | 开发记录搜索条件的功能,并整理参数名称类别.
2010-05-11 | 记录搜索条件功能开发成功,重构了搜索组件的代码;区域查询完成,明天添加各种其他搜索条件信息
2010-05-12 | 今天增加了其他的搜索条件，涉及到了其他表查询，目前没有采用view查询，因为曹嵘建的view信息还有很多疑问。今天修改了officebaseinfo的buildingage为buildingera，修改了数据库中的视图，并同步到了服务器；代码中的相关代码也做了修改；今天也提交了svn；大家在commit的时候，希望check一下。
2010-05-13 | 今天把售价,房租,交通的搜索条件也都加上了.并且在列表排版上做了一定修改,联合查询了显示表;还有,发现其中一个表和文档描述不对应,已经提交到jira里面了.新建了一个数据库备份文件夹,我会一般在提交项目的时候,顺便把我本地的数据库备份一次,提交到svn.
2010-05-14 | 添加了搜索框的搜索条件,可以对展示表的四个字段结合起来,模糊查询.css样式做了一点修改.35_officepresentinfo,35_officetag,35_officefacilityinfo这3个表已经更新到服务器上.
2010-05-17 | 修改了搜索条件重复提交keyword的bug,修改list排版和详细首页排版,给写字楼类容进行分类汇总.
2010-05-18 | 思考网站的导航布局.修改页面模板的导航部分.
2010-05-19 | 完善了搜索组件的代码,为其他地方引用做好了准备.将写字楼分成了出租出售两模块,方法已经分开,细节明天完善.
2010-05-20 | 完善了出租出售信息的搜索部分代码,修改了网站排版;讨论了很多设计细节;
2010-05-21 | 修改了写字楼list的css,以及增加修改这一块的代码;网站大的布局,我也做了修改,body下面引用了wrapper和inner-wrapper的div;
2010-05-24 | 修改数据库,根据新的数据库修改了model和相关代码,修整出租和出售的list页面.提交到服务器.
2010-05-25 | 设计数据库修改,融合小范代码.
2010-05-26 | 开发写字楼房源展示页面.
2010-05-27 | 开发写字楼房源展示页面,数据表修改.
2010-05-28 | 开发写字楼展示页面的展示图片功能.目前只完成了一部分.

## 范叶磊
日期 | 工作内容
2010年3月30日 星期二 | 上午签订了下劳动合同，下午搭建了下软件开发环境以及常用的应用程序。
2010年3月31日 星期三 | 下载安装并熟悉了下Yii Framework 1.1.x框架，阅读了Yii Framework 1.1.x的帮助文档。
2010年4月1日 星期四 | 学习了YII框架的基本概念，以及YII框架的blog应用实例。
2010年4月2日 星期五 | 在搭建YII框架下进行BLOG开发测试，并对过程中出现的问题进行排查解决。
2010年4月6日 星期二 | 了解相关站点前后台功能,查看功能全图,总结上周工作并对本周任务进行了讨论。
2010年4月7日 星期三 | 参考相关网站，设计页面功能布局
2010年4月8日 星期四设计页面功能视图，开会讨论各个模块页面功能排版与设计
2010年4月9日 星期五根据昨天会议的讨论，对相关页面设计进行重做、修改。具体页面已发送到指定邮箱。
2010年4月12日星期一 | 通过对相关地产网的后台管理功能试用和具体分析，对照总结出本网站的普通会员后台管理及门店后台管理所需功能
2010年4月13日星期二 | 在昨天的具体会员后台管理功能需求的基础上，分析出整体后台管理需要的功能点并做详细权限排列及会员分级，整体功能菜单目前已整理成文档，某些具体功能细节尚需和邹立明做进一步的讨论
2010年4月14日星期三 | 和邹立明共同讨论昨天遗留的相关问题，对汇商在线后台管理系统-角色、权限及功能菜单进行分析总结，并整理成文档。开会讨论后台功能在分析过程中存在的问题，明天再做进一步整理，以便完善好后台
2010年4月15日星期四 | 上午安装使用DEDE和phpcms内容分管理系统，下午修改昨天讨论需要需改的汇商后台管理系统
2010年4月16日星期五 | 下载svn上汇商源码，整体熟悉源码文件，试用网站已完成的功能，记录发现的功能问题
2010年4月19日星期一 | 参考相关网站，对35hui网站的商务中心页及其相关页进行重新思考和设计
2010年4月20日星期二 | 学习了YII框架的基本概念，以及YII框架的blog应用实例，尝试做静态的商务中心首页。
2010年4月21日星期三 | 学习YII框架
2010年4月22日星期四 | 学习YII框架
2010年4月23日星期五 | 学习YII框架
2010年4月26日星期一 | 分析YII框架的blog案例，对照YII的api学习相关的函数和方法的使用，下午做商务中心首页的按区搜房功能模块
2010年4月27日星期二 | 查看关于yii的网上资料，对照商务中心首页按区搜房功能模块写出数据调用的ajax方法，在如何使用YII框架来完成最终的功能时遇到难题。问题解决中···
2010年4月28日星期三 | 在写ajax调用的过程中，发现很多在yii中还没弄懂的方法，学了yii的api中ajax的ajaxlink/ajaxButton等相关函数及方法的使用
2010年4月29日星期四 | 使用yii自带的ajax方法，更新按区搜房模块，遇到原有的写字楼数据表数据字段设计不合理的问题，小明已和曹嵘沟通过了，目前相关数据表在重建中，所搜数据尚未提取，功能代码的编写目前已基本完成，待小明的新表建成后，便可开始进行数据提取、测试。
2010年5月4日星期二 | 使用yii自带的ajaxlink方法去提取数据，未能提取，搜寻网上资料查看关于ajaxlink的相关使用
2010年5月5日星期三 | 学会使用ajaxlink去处理程序需要的操作，已解决昨天无法传值的问题
2010年5月6日星期四 | 建议在35_officebaseinfo表里添加字段ob_regionid，以便于搜索查询，下午接到小明新建的35_region表，原已写好的程序调试时出现bug，尽快改好。
2010年5月7日星期五 | 修正了昨天出现程序中的功能BUG，查找并测试写了分页用的功能，如何将ajaxlink返回来的数据进行分页还没有想出来具体该怎么写
2010年5月10日星期一 | 分页功能代码异常，一直在不断的调试中试图解决该异常，但仍未能排除该异常。下午实现商务中心首页中的商务中心精品的展示列表
2010年5月11日星期二 | 处理分页异常的问题，已找到解决方案并处理掉该分页异常BUG,但目前UI有些错位，该问题将会在后续开发中进行修正;根据单独商务中心页功能需求，创建了一个新的商务中心视图35_viewbusiness
2010年5月12日星期三 | 使用Ctabview实现了单个商务中心信息展示左侧的主要功能
2010年5月13日星期四 | 今天实现了一下单个商务中心展示页的功能，并将以前分页后页面出现错位的异常处理掉了，写了几个视图查询和控制器处理的方法，明天继续完善一下页面功能
2010年5月14日星期五 | 实现商务中心展示页页面信息查询，数据测试以及首页更多链接的跳转页面
2010年5月17日星期一 | 实现商务中心展示页侧栏同商圈商务中心的功能，根据项目需求调整展示页楼盘点评为tab子项目展示
2010年5月18日星期二 | 思考商务中心展示页楼盘综述的内容安排及布局，将小明提交svn的代码与自己的代码相整合
2010年5月19日星期三 | 完成商务中心展示页楼盘综述的内容页面，做首页的form搜索时，遇到阻碍
2010年5月20日星期四 | 实现了商务中心首页form的搜索功能
2010年5月21日星期五 | 修改了界面的乱码问题，增加过滤方法对商务中心展示页数据进行了字符串的过滤
2010年5月24日星期一 | 解决与小明代码中布局不兼容的问题，修整商务中心展示详情页的用户留言功能，完善周边楼盘等侧栏功能，代码已初步整合完毕
2010年5月25日星期二 | 整合svn新代码
2010年5月26日星期三 | 处理整合后出现的商务中心首页静态form的JS混乱问题和整合后用户点评添加失败的问题。提交已完成的功能代码到svn。
2010年5月27日星期四 | 开发最近浏览过的房源功能，修改商务中心首页按区搜房的ajaxlink无法嵌套取值的bug，还没修改好
2010年5月28日星期五 | 按区搜房的房源数据可以通过ajax返回，但数据分页还没实现